## Feuil1
Macro planning du projet |  |  | Macro planning de charge du projet |  | Budget prévisionnel du projet
Dénomination des phases | Date de début de projet | Date de fin de projet | Ressources internes | Ressources externe
Phase 1 : Conception cahier des charges | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2 | 0 | 600
Phase 2 : Creation footer/header | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 16 | 0 | 4800
Phase 3 : Front page | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 10 | 0 | 3000
Phase 4 : Page produit | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 12 | 0 | 3600
Phase 5 : Conception Blender | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 6 | 0 | 1800
Phase 6 : Page panier/Boutique | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 10 | 0 | 3000
Phase 7 : Mise a niveau mobile | 2024-05-06 | 2024-05-26 | 20 | 0 | 6000
Phase 8 : BackEnd | 2024-05-26 | 2024-06-15 | 20 | 0 | 6000
Phase 9 : Phase de test | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 3 | 0 | 900
Phase 10 : Modificatio, final | 2024-06-18 | 2024-07-20 | 32 | 0 | 9600
Ensemble du projet (total) |  |  | 131 | 0 | 39300
Formulas:
Date de début de projet = [Date de fin de projet, row above]